## Hoja4
Esquema WBS Proyecto Organizador de avance para ciclo básico de Ingeniería Informática
ID | Etapas |  |  | Días | Fecha Inicio | Fecha Termino | Actividades Antecesoras | Recursos
1 | Análisis de requerimientos |  |  | 12 | 2014-06-04 | 2014-06-19 | --
| 1.1 | Toma de requerimientos funcionales (RF) |  | 7 | 2014-06-04 | 2014-06-12 | --
|  | 1.1.1 | Reunión con el cliente | 1 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | -- | Jorge, Tamara
|  | 1.1.2 | Evaluación 1º reunión toma RF | 2 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 1.1.1 | Francisca, Tamara
|  | 1.1.3 | Generar Informe análisis RF | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 1.1.2 | Francisca, Tamara
|  | 1.1.4 | Reunión con cliente - Revisión Informe | 1 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 1.1.3 | Jorge
|  | 1.1.5 | Evaluación 2º reunión toma RF | 2 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 1.1.5 | Francisca, Tamara
| 1.2 | Toma de requerimientos no funcionales (NF) |  | 5 | 2014-06-13 | 2014-06-19 | --
|  | 1.2.1 | Reunión con cliente | 1 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 1.1 | Jorge, Francisca
|  | 1.2.2 | Evaluación 2º reunión toma RF | 2 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 1.1.1 | Francisca, Tamara
|  | 1.2.3 | Generar Informe análisis NF | 1 | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 1.1.2 | Francisca, Tamara
|  | 1.2.4 | Reunión con cliente - Revisión Informe | 1 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 1.1.3 | jorge
2 | Firma de Contrato |  |  | 1 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 1 – 1.1.4 – 1.2.4 | Jorge, Tamara, Francisca
3 | Análisis de Diseño - Confección de Fuentes
| 3.1 | Toma de requerimientos de diseño sitio y BD
|  | 3.1.1 | Reunión Jefe Proyecto con diseñadores y analistas
|  | 3.1.2 | Evaluación de vistas y navegación
|  | 3.1.3 | Evaluación diseño BD
| 3.2 | Evaluación experta en Usuarios
|  | 3.2.1 | Reunión con experto en exp de Usuarios
|  | 3.2.1 | Evaluación diseño y creación de mockups
| 3.3 | Creación de fuentes y diseño BD
|  | 3.3.1 | Entrega de prototipos a programadores
|  | 3.3.2 | Creación de vistas y navegación
|  | 3.3.3 | Creación de BD
| 3.4 | Evaluación de fuentes
|  | 3.4.1 | Reunión con experto en exp de Usuarios
|  | 3.4.2 | Evaluación de fuentes y corrección
4 | Construcción / Implementación
| 4.1 | Creación de módulos
|  | 4.1.1 | Módulo Landing
|  | 4.1.2 | Módulo de Mención de Redes
|  | 4.1.3 | Módulo de Mención de Base de Datos
|  | 4.1.4 | Módulo de Mención de Software
|  | 4.1.5 | Módulo de documentación Redes
|  | 4.1.6 | Módulo de documentación Base de Datos
|  | 4.1.7 | Módulo de documentación Software
|  | 4.1.8 | Módulo de Relación entre asignaturas
|  | 4.1.9 | Módulo de Galería Multimedia
| 4.2 | Pruebas Internas Basicas
| 4.3 | Creación plan de pruebas
| 4.4 | Creación de manuales
|  | 4.1.4 | Plan de contingencia
|  | 4.1.2 | Manual de Sistema
|  | 4.1.3 | Manual de Instalación
5 | Pruebas
| 5.1 | Pruebas funcionales
| 5.2 | Pruebas Seguridad
6 | Puesta en Producción
| 6.1 | Capacitación a Usuarios
|  | 6.1.1 | Creación Manual de Usuarios
| 6.2 | Configuración Entorno Producción
|  | 6.2.1 | Levantar y Configurar Servidor
| 6.3 | Paso a producción
|  | 6.3.1 | Reunión para paso a producción
|  | 6.3.2 | Instalación en producción